## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN 1
Tên đồ án:DEMO APP CHỈ ĐƯỜNG ỨNG DỤNG TRONG TRƯỜNG HỌC TRÊN WINFORM
| Sinh viên thực hiện: | Nguyễn Thị Yến Nhi | Nguyễn Thị Yến Nhi 18110170
|  | Bùi Đức Huy | Bùi Đức Huy 18110117
|  | Trần Ái Hải Sơn | Trần Ái Hải Sơn 18110192
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | Ghi chú | Nguyễn Thị Yến Nhi | Bùi Đức Huy | Trần Ái Hải Sơn | GHI CHÚ2 | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | Tìm hiểu MySQL bản đồ |  | x | x | x |  | 2020-02-11 | 2020-11-07 | 2020-11-30 | 2020-12-02
2 | Thiết kế trang chính cho MapShool |  | x | x | x |  | 2020-08-11 | 14/11/2020 | 2020-12-05 | 2020-12-08
3 | Thiết kế database cho MapShool |  | x |  |  |  | 2020-08-11 | 14/11/2020 | 2020-08-12 | 2020-08-12
4 | Thiết kế thuật toán + chức năng choMapShool |  | x | x |  |  | 15/11/2020 | 29/11/2020 | 2020-10-12 | 2020-12-24
5 | Demo lần 1 |  | x | x | x |  | 30/11/2020 | 2020-02-12 | 21/12/2020 | 24/12/2020
6 | Làm báo cáo + ppt |  | x | x | x |  | 2020-05-12 | 2020-10-12 | 18/12/2020 | 25/12/2020
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
…