## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN 1
Tên đồ án:Thiết kế MapShool
| Sinh viên thực hiện: | Nguyễn Thị Yến Nhi | 18110170
|  | Bùi Đức Huy | 18110117
|  | Trần Ái Hải Sơn | 18110192
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | Ghi chú | Nguyễn Thị Yến Nhi | Bùi Đức Huy | Trần Ái Hải Sơn | GHI CHÚ2 | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | Tìm hiểu JSP/Servlet + MySQL |  | x | x | x |  | 2020-10-22 | 2020-11-07
2 | Thiết kế trang chính cho MapShool |  | x | x |  |  | 2020-11-08 | 2020-11-14
3 | Thiết kế database cho MapShool |  | x |  |  |  | 2020-11-08 | 2020-11-14
4 | Thiết kế thuật toán + chức năng choMapShool |  | x | x | x |  | 2020-11-15 | 2020-11-29
5 | Demo lần 1 |  |  | x | x |  | 2020-11-30 | 2020-12-06
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
…